## Sheet1
Planning initial
Date | Semestre 3 |  |  |  | Semestre 4
| 2019-12-13 | 2019-12-20 | Vacances | 2019-01-10 | 2019-01-17 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-25 | 2019-03-06 | 2019-03-11
Tâches | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PRÉSENTATION
Faire le plan de la maison | bar: 2019-01-17
Modélisation 3D | bar: 2019-01-17
Construction de la maison |  |  |  | 2019-02-04: Fablab
Brancher le buzzer
Code de la sirène
Code du détecteur de mouvements
Brancher le détecteur de mouvements
Assembler le verrou au moteur
Code du moteur
Branchement du moteur
Installation des lumières
Code des lumières
Code système verrouillage | bar: 2019-01-10
Code écran | bar: 2019-01-17
Installation écran | bar: 2019-01-17
Code des communications Bluetooth | bar: 2019-02-11
Branchement Bluetooth | bar: 2019-02-11
Ajout de fonctionnalités supplémentaires | bar: 2019-02-25 to 2019-03-06

## Sheet2
Déroulement réel
Date | Semestre 3 |  |  |  | Semestre 4
| 2019-12-13 | 2019-12-20 | Vacances | 2019-01-10 | 2019-01-17 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-25 | 2019-03-06 | 2019-03-11
Tâches | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PRÉSENTATION
Faire le plan de la maison | bar: 2019-01-17; 2019-02-11 to 2019-02-25
Modélisation 3D
Construction de la maison | bar: 2019-01-17 to 2019-02-04; 2019-02-25 to 2019-03-06
Brancher le buzzer
Code de la sirène
Code du détecteur de mouvements | bar: 2019-01-10 to 2019-03-06
Brancher le détecteur de mouvements | bar: 2019-01-10 to 2019-03-06
Assembler le verrou au moteur | bar: 2019-01-10 to 2019-03-06
Code du moteur | bar: 2019-01-10 to 2019-01-17
Branchement du moteur | bar: 2019-01-10 to 2019-01-17
Installation des lumières | bar: 2019-03-06
Code des lumières | bar: 2019-03-06
Code keypad | bar: 2019-01-10
Code système verrouillage | bar: 2019-01-10
Code écran | bar: 2019-02-11 to 2019-03-06
Installation écran | bar: 2019-02-11 to 2019-03-06
Code communications Wi-Fi | bar: 2019-02-04
Branchement Wi-Fi | bar: 2019-02-04
Code des communications Bluetooth | bar: 2019-03-06
Branchement Bluetooth | bar: 2019-03-06
Code chauffage | bar: 2019-03-06
Branchement chauffage | bar: 2019-03-06
Code bouton | bar: 2019-02-11
Branchement bouton | bar: 2019-02-11